АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021г. № 1512

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования Харовского

муниципального района на 2024- 2030 годы»

В целях дальнейшего социально-экономического развития Харовского муниципального района, обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Харовского муниципального района на 2024 - 2030 годы».

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя руководителя администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений А.Г.Шахова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в «Официальном Вестнике» - приложении к районной газете «Призыв» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Харовского муниципального района.

Руководитель администрации Харовского О.В.Тихомиров

муниципального района

Приложение

к постановлению администрации

Харовского муниципального района

от 15.12.21г. № 1512

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Харовского муниципального района

«Развитие образования Харовского муниципального района на 2024 - 2030 годы»

г. Харовск

2021 год

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Харовского муниципального района на 2024 - 2030 годы» |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Харовского муниципального района |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | нет |
| 4. | Срок реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 годы |
| 5. | Целимуниципальной программы | обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |
| 6. | Подпрограммы | 1.«Развитие общего и дополнительного образования»  2.«Развитие дошкольного образования»  3.«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение к 2025 году удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;  2.увеличение к 2030 году доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 87%;  3.сохранение доли детей в возрасте 3-7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, на уровне 100%;  4.обеспечение к 2030 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. |
| 8. | Объемы финансового обеспечения программы за счет средств районного бюджета по годам ее реализации | Всего1 990 721,6тыс. руб.  2024год -284 388,8тыс. руб.  2025год -284 388,8тыс. руб.  2026год -284 388,8тыс. руб.  2027 год - 284 388,8тыс.руб.  2028 год –284 388,8тыс.руб.  2029 год - 284 388,8тыс.руб.  2030 год - 284 388,8тыс.руб. |

I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования района являются доступность образовательных услуг для детей и молодежи района, качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования, кадровый состав педагогических работников. Образовательное пространство района представлено разветвленной сетью образовательных организаций, в которых образование того или иного уровня получают 1991чел, то есть каждый шестой житель.

Муниципальная система общего образования включает в себя 5 основных, 2 средние школы. В районе идет формирование оптимальной структуры сети организаций общего образования, которая при эффективном использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования. Контингент обучающихся школ составляет 1335человека, из них 18,4% обучается в сельских общеобразовательных организациях. Системой дополнительного образования охвачено 78% детей и подростков.

Одна общеобразовательная организация (МБОУ «Сорожинская ООО имени Ильи Налетова») реализует адаптированные образовательные программы для детей с глубокой умственной отсталостью и для детей с умственной отсталостью в отдельных классах – комплектах, контингент которых составляет 100 человек. Одна общеобразовательная организация (МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова») реализует адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития в отдельном классе – комплекте (13 человек).

В 6 общеобразовательных организациях обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ по месту их проживания по адаптированным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития.

7 дошкольных образовательных организаций, 4 общеобразовательные школы реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 511 воспитанников.

Система общего образования и дополнительного образования района характеризуется достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в стандартизированной форме (ГИА-9) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), всероссийских проверочных работ в начальной школе, увеличением количества участников творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований.

Для повышения качества образования принимаются следующие меры:

- оптимизация сети образовательных организаций, включающая в себя создание базовых школ (МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова», МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налетова»), на занятия в которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов, оснащение современным оборудованием ресурсных центров для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы пришкольных интернатов, замена автобусов;

- переход третьей ступени обучения на профильное обучение;

- реализация инклюзивного образования;

- реализация сетевого взаимодействия для школьников малокомплектных школ;

- участие образовательных организаций района в федеральных и региональных проектах.

Тем не менее, имеют место недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании, низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей.

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. В системе образования района работает234 педагогических работника. В общем образовании выражен возрастной дисбаланс, медленно происходит обновление педагогического корпуса. Всего 6% в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляют учителя в возрасте до 35 лет.

Перспективы развития образования всех уровней:

- создание достаточного количества мест в дошкольных образовательных организациях;

- повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий;

- создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;

- развитие кадрового потенциала.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- повышение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина;

- обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в таблице 1.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение к 2025 году удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;

- увеличение к 2030 году доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 87%;

- сохранение доли детей в возрасте 3-7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, на уровне 100%;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Ш. Подпрограммы муниципальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования детей»;

«Развитие дошкольного образования»;

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм связано с особенностями региональной и муниципальной системы образования и основными задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина; обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 3 | обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Формула | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | X - количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (чел.)  N - общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел.) | мониторинг реализации национальной образовательной [инициативы](consultantplus://offline/ref=099B4ACDD0F952C590DC05668BDEB69E411F2248CB4134FFA54234A4DDn2P6K) "Наша новая школа", отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  форма федерального статистического наблюдения [ОО-1](consultantplus://offline/ref=099B4ACDD0F952C590DC0C7F8CDEB69E461E2746CC4634FFA54234A4DD26689F003805FC68CE94F2nCPDK), утвержденная приказом Росстата от 17 августа 2016 года N 429 |
| 2. | Охват детей в возрасте от трех до семи лет программами дошкольного образования | % | удельный вес детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, в суммарной численности детей от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Кn - численность детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.)  Кн - суммарная численность детей от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численность детей от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, утвержденная приказом Росстата от 5 августа 2016 года [N 391](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E73F574FBE524FA8E570D7826E0854B4C7972E1EEA3BE7E1E7EA9F1FB2940oDP1K) |
| 3. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | удельный вес детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, в суммарной численности детей от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от трех до семи лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Кn - численность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.)  Кн - суммарная численность детей от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численность детей от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения N 85-К, утвержденная приказом Росстата от 5 августа 2016 года [N 391](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E73F574FBE524FA8E570D7826E0854B4C7972E1EEA3BE7E1E7EA9F1FB2940oDP1K) |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | X - численность обучающихся, охваченных программами дополнительного образования (чел.);  N - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет(чел.) | результаты мониторинга в сфере образования  форма федерального статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДОП, утвержденная приказом Росстата от 14.01.2013 года N 12, от 13.09.2016 №501  Данные Росстата |

Таблица 2

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление образования | всего, в том числе | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 |
| собственные доходы районного бюджета | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | всего, в том числе | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 |
| собственные доходы бюджета района | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 | 84 995,1 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 | 199 393,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие общего и дополнительного образования детей» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 1 | Управление образования района |
| Соисполнители подпрограммы 1 | нет |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики области и района, современным потребностям общества и каждого гражданина |
| Задачи подпрограммы 1 | Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС;развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья;  выявление, развитие и поддержка одаренных детей;  функционирование системы оценки качества образования; формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | сохранение доли малокомплектных основных общеобразовательных учреждений от общего количества малокомплектных общеобразовательных учреждений на уровне 100%;  рост доли учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно – коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100%к 2030 году;  число общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды к 2030 году, - 3;  обеспечение охвата до 2030 года не менее 95% детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;  сохранение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в районе на уровне 100%;  сохранение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100%;  обеспечение к 2030 году 90% обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью;  обеспечение до 2030 года предоставления мер социальной поддержки для 100% граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;  сохранение до 2030 года охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей на уровне 22%;  достижение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе и сохранение на уровне 100%;  сохранение доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет на уровне 70%;  сохранение удельного веса численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов на уровне 3 %;  обеспечение до 2030 года участия 100% общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования;  сохранение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на уровне не менее 85%. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета по годам ее реализации | Всего: 1 300 669,3 тыс. руб.  2024 год –185 809,9тыс.руб.  2025 год -185 809,9тыс.руб.  2026 год –185 809,9тыс.руб.  2027 год- 185 809,9тыс.руб.  2028 год- 185 809,9тыс.руб.  2029 год –185 809,9тыс.руб.  2030 год –185 809,9тыс.руб. |

I. Характеристика сферыреализации подпрограммы

ВХаровском муниципальном районе функционируют 15 образовательных учреждений: 7 дошкольных, 7 общеобразовательных и 1 центр дополнительного образования.

В 2021-2022 учебном году контингент обучающихся от 5 до 18 лет по данным статистики составил 1991 человек, количество обучающихся с 1 по 11 класс – 1152 человека. Количество обучающихся общеобразовательных организаций в сравнении с прошлым годом снизилось на 28 человек. Снижение контингента произошло в связи с возросшей активностью миграции населения в областной центр.

В рамках текущей деятельности на территории Харовского муниципального района реализуются федеральные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей». Согласно программе развития на 2019-2023 гг. к 2024 году вХаровском районе будут функционировать 3 центра естественнонаучной и технической направленностей «Точка роста». В работу центров должны быть вовлечены не менее 90% обучающихся района. Также в эти школы к 2024 году будет внедрена ЦОС.

На территории района реализуется федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». На базе Харовской школы имени Василия Прокатова, Детского сада №5 созданы консультационные центры, где обучающиеся, родители (законные представители) имеют возможность получить бесплатную консультацию квалифицированных специалистов (педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога, социального педагога) по проблемам обучения, воспитания и развития детей. В 2020 году проведено 646 таких консультаций (в 2019 году – 500), за первое полугодие 2021 года в МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» проведено 228 индивидуальных консультаций, в МБДОУ «Детский сад №5» - 157 консультаций.

Согласно Календарному плану Департамента образования в 2020  году состоялось 86 областных мероприятий (районных мероприятий – 35), участие в которых приняли 1924 обучающихся Харовского муниципального района.

Харовским центром дополнительного образования за I квартал 2021 года в рамках Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проведено 48 профилактических мероприятий. Из них: мероприятия всероссийского уровня – 12, регионального (межрегионального) – 20, муниципального уровня -16.

В профилактических мероприятиях всероссийского уровня приняло участие – 1351 ребенок, регионального (межрегионального) – 163 ребенка, муниципальном – 543 ребенка.

По поручению президента РФ для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни к 2024 году на базе каждой общеобразовательной школы должен функционировать школьный спортивный клуб. В настоящее время клубы уже созданы в МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова», МБОУ «Харовская СОШ №2» и МБОУ «Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова». Сейчас ведется работа по открытию спортивных клубов на базе МБОУ «Шапшинская ООШ», МБОУ «Пундужская ООШ» и МБОУ «Семигородская ООШ».

Потенциал системы образования района определяется также численностью, квалификацией и компетентностью педагогического и управленческого персонала.

В настоящее время в системе общего образования работает 136 педагогических работников.

В районе остается нерешенной проблема старения педагогических кадров. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций снизился с 6% до 4,6%. Это самый низкий показатель в Вологодской области.

В районе имеется на сегодняшний день 4 вакансии: учитель русского языка, английского языка, ОБЖ, математики.

В 2021 году Харовский район принимал участие в программе «Земский учитель». По результатам конкурса в Харовский район приехали два педагога: учитель математики (в МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова») и учитель физической культуры (в МБОУ «Харовская СОШ №2»).

В 2023-2024 учебном году планируется открытие классов психолого-педагогической направленности на базе двух школ района: МБОУ «Харовская СОШ №2» и МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова». Кроме того, район активно предлагает выпускникам заключение целевых договоров на обучение по педагогическим специальностям. В июне 2021 года заключен целевой договор с обязательной отработкой не менее 5 лет по направлению «Педагогическое образование с двумя профилями. Математика. Информатика». Важным достижением в привлечении на работу молодых специалистов являются принятые на муниципальном уровне меры социальной поддержки, в виде ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой из средств местного бюджета учителям за найм жилого помещения. Для студентов, заключивших целевые договоры на обучение в высшие учебные заведения, предусмотрена выплата муниципальной стипендии в размере 3000 рублей, в средние профессиональные учреждения – 1500 рублей, что является одной из гарантий в привлечении в образовательные организации района молодых кадров.

Начиная с 2021 года, расширился перечень показателей эффективности деятельности в сфере образования. На сегодняшний день в районе сохраняется 100% доступность дошкольного образования в возрасте с 3 до 7 лет. Новая задача – достичь такого же уровня доступности для детей от 2 месяцев до 3 лет к концу 2023 года. Управлению образования на первом этапе необходимо разработать план мероприятий по достижению данного показателя, дошкольным образовательным учреждениям – активизировать справочную работу с родителями детей, нуждающихся в получении места в ДОО.

Кроме того, показатель «Доля населения, охваченного образованием» стал распространяться на группу лиц от 15 до 21 года. Департаментом образования поставлена задача максимально повысить его значение, которое на сегодняшний день составляет 79%. Для этого необходимо управлению образования до декабря 2021 года обеспечить системный учет детей в возрасте от 15 до 21 года, проживающих на территории Харовского муниципального района. Обеспечить достижение целевых показателей по доле выпускников школ 9-х классов не менее 97%, 11-х классов не менее 70%, продолживших обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования и вузах и оставшихся на территории региона. Директорам школ необходимо обеспечить сохранность контингента обучающихся школ на уровне 100%.

Перспективы развития системы общего и дополнительного образования заложены в программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для успешного функционирования муниципальной системы образования и осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения инклюзивного образования детей-инвалидов.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Подпрограмма 1 предусматривает решение следующих задач:

Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС; развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей;

функционирование системы оценки качества образования; формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в таблице 4.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:

сохранение доли малокомплектных основных общеобразовательных учреждений от общего количества малокомплектных общеобразовательных учреждений на уровне 100%;

рост доли учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно – коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100% к 2030 году;

число общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды к 2030 году - 3;

обеспечение охвата до 2030 года не менее 95% детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;

сохранение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в районе на уровне 100%;

сохранение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100%;

обеспечение к 2030 году 90% обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью;

обеспечение до 2030 года предоставления мер социальной поддержки для 100% граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

сохранение до 2030 года охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей на уровне 22%;

достижение до 2030 года отношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе и сохранение на уровне 100%;

сохранение доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет на уровне 70%;

сохранение удельного веса численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов на уровне 3%;

обеспечение до 2030 года участия 100% общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования;

обеспечение формирования в электронном виде к 2030 году не менее 40% видов документов (отчетности), включая электронные журналы и дневники, в общем количестве видов документов общеобразовательной организации;

сохранение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на уровне не менее 85%.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

З**адача 1.**Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС

1.1.1 Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС".

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.1.2. Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях "

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

Срок реализации основного мероприятия -2024 - 2030 годы.

1.1.3. Основное мероприятие "Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций"

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субвенций из областного и муниципального бюджета образовательным организациям на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

**Задача 2.**Развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья.

1.2.1. Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях»

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) обеспечение предоставления общедоступного дополнительного образования детей;

б) обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения реализации модели по персонифицированному финансированию дополнительного образования;

в) обеспечение функционирования ресурсного центра для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

г) поддержка информационных систем учета детей, занимающихся по программам дополнительного образования;

д) популяризация общеобразовательных программ дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленностей;

е) организация и проведение мероприятий с обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей;

ж) обеспечение деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей.

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются:

а) субсидии бюджетной образовательной организации дополнительного образования детей на:

предоставление дополнительного образования детям;

организацию районных мероприятий с детьми;

подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образовательных организациях;

укрепление материально-технического обеспечения, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства, проведение капитального и текущего ремонтов зданий, в том числе на составление сметной документации, экспертизу сметы;

разработку и реализацию программы подготовки отдельных детей, групп детей к участию в конкурсах федерального, межрегионального, регионального уровней;

организацию разработки инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования;

проведение мероприятий, направленных на популяризацию общеобразовательных программ дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленностей;

обеспечение направления команд для участия в соревнованиях;

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.2. Мероприятие Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

а) улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования (включая специальное, в том числе учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование для организации коррекционной работы и инклюзивного обучения детей-инвалидов с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) в общеобразовательных организациях) и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района;

г) софинансирование за счет средств муниципального бюджета субсидий, предоставляемых из федерального и регионального бюджетов на реализацию инновационных проектов по актуальным направлениям развития общего образования;

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.3. Мероприятие Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение мер социальной поддержки детей-инвалидов при обучении на дому в части предоставления:

компенсации затрат родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно, в размерах нормативов подушевого финансирования на обеспечение общеобразовательного процесса при индивидуальном обучении на дому, устанавливаемых ежегодно законом области об областном бюджете;

ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.4. Мероприятие Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=185853&date=31.03.2021) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования", на:

а) обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней;

б) обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, которые (родители которых) обратились за получением питания;

в) обеспечение мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.5. Мероприятие Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается субсидий муниципальным образовательным организациям на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.6. Мероприятие Оснащение общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны.

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на проведение работ по оснащению зданий общеобразовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.7. Мероприятие Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.8. Мероприятие Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;

обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

обеспечение интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком образовательных организаций района;

повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий;

участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;

участие в организации повышения квалификации руководителей образовательных организаций района и органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.9. Мероприятие Создание условий по организации общего и дошкольного образования

Реализация регионального проекта «Современная школа»

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.10. Мероприятие Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются:

а) обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах;

б) внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", в общеобразовательные организации района;

в) создание условий для вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций области в различные формы сопровождения и наставничества;

г) создание условий для реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования;

д) создание условий для внедрения и функционирования механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации;

е) предоставление субсидий на:

создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.2.11. Мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

**Задача 3.**Выявление, развитие и поддержка одаренных детей

1.3.1. Мероприятие Организация летней оздоровительной кампании

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий образовательным организациям на:

организационное и информационно – методическое обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости;

сохранение системы оздоровительных учреждений, укрепление их материально – технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья;

обеспечение специализированными видами отдыха и оздоровления;

организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.3.2. Мероприятие Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

**Задача 4.**Функционирование системы оценки качества образования

1.4.1. Мероприятие Участие общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

**Задача 5.**Формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

1.5.1. Мероприятие Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

1.5.2. Мероприятие Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Срок реализации основного мероприятия - 2024 - 2030 годы.

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС | доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 74,3 | 88,8 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 14 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников, указанных организаций. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | доля педагогических работников, обеспечивающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья | доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 12,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля малокомплектных основных общеобразовательных организаций от общего количества малокомплектных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, родители которых обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| удельный вес численности обучающихся – участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9 – 11 классов | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» | Чел. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» | Чел. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования | Чел. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Функционирование системы оценки качества образования | Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % |  | X - количество детей охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.);  N - общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | 1 - формы федерального статистического наблюдения ОО-1;  результаты мониторинга в сфере образования |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | % | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | Xср.пед. – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций района (руб.);  Xср.регион – среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | Данные Росстата |
| 3. | Количество обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обеспеченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью | Чел. |  | Xi - количество обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обеспеченных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью, которые охвачены в указанном периоде (чел.);  n - общее количество обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (чел.) | ведомственная отчетность |
| 4. | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % |  | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.);  N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 5. | Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | ед. |  | Xi - количество фактически созданных школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом (ед.);  n - количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом, которые должны быть созданы в указанном периоде (ед.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 6. | Доля малокомплектных основных общеобразовательных организаций от общего количества малокомплектных общеобразовательных организаций | % | удельный вес основных общеобразовательных организаций, в которых численность обучающихся менее 100 человек и которые удалены от базовой или ближайшей образовательной организации, от общего количества малокомплектных общеобразовательных организаций | X – количество основных малокомплектных общеобразовательных организаций (ед.);  N – общее количество малокомплектных общеобразовательных организаций (ед.) | перечень малокомплектных образовательных организаций (утверждается ежегодно Правительством области) |
| 7. | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % |  | X – количество учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности (чел.);  N – общая численность учителей (чел.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 8. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей | % | удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | X - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научнойнаправленности (чел.);  N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами (чел.) | отчетность органов местного самоуправления |
| 9. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе | % |  | Xдоп. - средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (руб.);  Xучит. - средняя заработная плата учителей в регионе (руб.) | форма федерального статистического наблюдения N ЗП-образование |
| 10. | Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % |  | X - количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования (ед.);  N - общее количество общеобразовательных организаций (ед.) | ведомственная отчетность |
| 11. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Ед. | *Fмтб* | *Fмтб* - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (ед.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 12. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | *Fмтб2* | *Fмтб2* - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (чел.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  | Кдод - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (чел.);  К5 - 18 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (чел.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, в которых в образовательную программу внедрены современные цифровые технологии | % |  | Yшкол - число общеобразовательных организаций, в которых в образовательную программу внедрены современные цифровые технологии (ед.);  Yвсего - общее число общеобразовательных организаций области (ед.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 15. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % |  | Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-й организации, в том числе некоммерческой организации (чел.);  Yвсего - количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям детей), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в i-й организации, в том числе некоммерческой организации (чел.) | отчетность органов местного самоуправления |
| 16. | доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % |  | Xфгос – количество обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по ФГОС (чел.);  Nооб – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций (чел) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 17. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | X – количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды (ед.);  N – общее количество общеобразовательных организаций (ед.) | информация, предоставленная образовательными организациями |
| 18. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников, указанных организаций. | % |  | X – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (чел.);  N – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций (чел.) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 19. | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % |  | Xгор – количество обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание (чел.);  Nооб – общее количество обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году (чел) | результаты мониторинга в сфере образования |
| 20. | доля педагогических работников, обеспечивающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | Xгор – количество педагогических работников, обеспечивающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (чел.);  Nооб – общее количество педагогических работников общеобразовательных организаций(чел) |  |
| 21. | доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % |  | X – количество общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся (ед.);  N – общее количество общеобразовательных организаций (ед.) | информация, предоставленная образовательными организациями, осуществляющими дистанционное обучение |

Таблица 6

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | всего, в том числе | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 |
| собственные доходы районного бюджета | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | всего, в том числе | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 |
| собственные доходы  районного бюджета | 33574,9 | 33 574,9 | 33 574,9 | 33 574,9 | 33 574,9 | 33 574,9 | 33 574,9 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 104 447,3 | 104 447,3 | 104 447,3 | 104 447,3 | 104 447,3 | 104 447,3 | 104 447,3 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Организация летней оздоровительной кампании | Управление образования | всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | всего, в том числе | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление образования | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования | всего, в том числе | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 | 3 881,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Оснащение общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов | Управление образования | всего, в том числе | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реализация регионального проекта «Современная школа» (создание (обновление) материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | Управление образования | всего, в том числе | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Создание условий по организации общего и дошкольного образования | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом) | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | всего, в том числе | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 6 730,7 | 6 730,7 | 6 730,7 | 6 730,7 | 6 730,7 | 6 730,7 | 6 730,7 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | всего, в том числе | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие дошкольного образования» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 2 | Управление образования района |
| Соисполнители подпрограммы 2 | нет |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы 2 | обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях;  доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования района |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 | Всего-525 145,6тыс. руб.  2024 год -75 020,8тыс. руб.  2025 год -75 020,8тыс. руб.  2026 год -75 020,8тыс. руб.  2027 год –75 020,8тыс.руб.  2028 год -75 020,8тыс.руб.  2029 год -75 020,8 тыс.руб.  2030 год -75 020,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую плату;  сохранение доли детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей инвалидов от 1 до 7 лет на уровне 66%;  сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района на уровне 100%;  сохранение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования на уровне 0 чел.  обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

В 2019-2020 учебном году в районе функционируют 7 детских садов, 5 дошкольных групп в 4 общеобразовательных организациях. В 2020 году численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, составляла 541 человек, что на 102 человека меньше относительно 2019 года. В процентном выражении убыль составила 15,8% к уровню 2019 года.

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием, в районе решена задача ликвидации актуального спроса на предоставление мест в детские сады для детей в возрасте до 3 лет. В МБДОУ «Детский сад №5» создан Консультационный центр, где родители могут получить методическую, психолого – педагогическую, консультационную помощь, создана доступная среда для детей – инвалидов.

В дошкольных образовательных организациях обучается 8 детей – инвалидов, что составляет 66,6% от общего количества детей – инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.

Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни является ведущим направлением работы дошкольных образовательных организаций. С учетом возможностей дошкольных образовательных организаций, индивидуальных особенностей ребенка реализуется программа «Здоровье»: гибкий режим дня, система двигательной активности, система лечебно-профилактических мероприятий, организация рационального питания, совместная работа детского сада и семьи в вопросах здоровья ребенка. Традиционно проводятся районные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», семейные лыжные старты, лыжные (масленичные) соревнования, летняя миниспартакиада среди дошкольников, шашечный турнир и др.

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования составляет 100%. Введение новых стандартов в дошкольном образовании в районе осуществляется в опережающем режиме. Благодаря грамотно выстроенной методической работе в детских садах уже наработан и обобщен опыт по ряду направлений ФГОС ДО. МБДОУ «Детский сад №6» по итогам экспертной оценки вошел в перечень областных базовых площадок по реализации ФГОС ДО.

В системе дошкольного образования работает 72 педагога, из них 82,86% имеют первую и высшую квалификационную категорию.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования за 2020 год составила 36053,61 рублей, по сравнению с 2019 годом рост заработной платы обеспечен на 8,15%.

На основании «Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» были отремонтированы здания МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад №5». В МБДОУ «Детский сад №4» произведена замена оконных блоков. Сумма выполненных работ по контракту составила 870,1 тыс.руб. В МБДОУ «Детский сад №5» произведён ремонт теплотрассы, ремонт фасада здания с утеплением, крылец, благоустройство территории. Сумма выполненных работ по контракту составила 7678,4 тыс.руб.

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей остаются или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

низкие темпы обновления учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций.

Перспективы развития системы дошкольного образования заложены в программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы условия для успешного функционирования муниципальной системы образования и осуществления комплексного подхода к модернизации образования, введения ФГОС дошкольного образования, развитие вариативных форм дошкольного образования.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования»

Цель мероприятия: обеспечение доступности дошкольного образования.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается развитие вариативных форм дошкольного образования.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях»

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования детям, посещающим дошкольные образовательные организации.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

обеспечение общеобразовательного процесса и предоставлению бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на укрепление материально-технического обеспечения дошкольных образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования, основных средств и иных материальных объектов, на проведение текущего и капитального ремонтов зданий (включая мероприятия по энергосбережению), в том числе составление сметной документации, экспертизу сметы;

получение и расходование субвенции областного бюджета на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» на обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам дошкольного образования, но не проживающих в ней.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях»

Целью мероприятия является создание условий для получения детьми-инвалидами доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

Основное мероприятие 4 «Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Цель мероприятия: обеспечение предоставления органами местного самоуправления мер социальной поддержки.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается получение и расходование субвенций областного бюджета на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», на:

выплату компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Основное мероприятие 5 «Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».

Цель мероприятия: предоставление мер социальной поддержки

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается получение и расходование субвенций областного бюджета на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», на:

предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 6 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности».

Цель мероприятия: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается

предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям напроведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций.

Основноемероприятие 7 «Оснащение дошкольных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны».

Цель мероприятия: оснащение дошкольных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается

предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям напроведение работ по оснащению зданий дошкольных образовательных организаций инженерно-техническими средствами охраны.

Основное мероприятие 8 «Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов»

Цель мероприятия: проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается

предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям напроведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов.

Таблица 7

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | |
| отчетное 2020 год | оценочное 2021 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Развитие сети и инфраструктуры организаций дошкольного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья | доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной платы в сфере общего образования района | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 8

Сведения о порядке сбора и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации,  индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | удельный вес родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу | Х – численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (чел.);  N – численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (чел.) | отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования |
| 2. | Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет | % | удельный вес детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, в общей численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет | Кпос – численность детей-инвалидов от 1 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (чел.);  Квс – общая численность детей-инвалидов от 1 до 7 лет (чел.) | данные Вологдастата |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | % | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | ZДОУ – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (руб.);  ZОБЩ – среднемесячная заработная плата в сфере общего образования (руб.) | данные Вологдастата |
| 4. | численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | % | отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Кп - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (чел.);  Кн - сумма численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (чел.) | форма федерального статистического наблюдения |
| 5 | Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.);  Кн - сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения |
| 6 | численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | Чел. | Кn | Кn - численность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.) | форма федерального статистического наблюдения |

Таблица 9

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация предоставления дошкольного образования в муниципальныхобразовательных учреждениях | Управление образования | всего, в том числе | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 12 924,0 | 12 924,0 | 12 924,0 | 12 924,0 | 12 924,0 | 12 924,0 | 12 924,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 58 516,3 | 58 516,3 | 58 516,3 | 58 516,3 | 58 516,3 | 58 516,3 | 58 516,3 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | всего, в том числе | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=63DBFA743CA49221043E6DF86297BB20FD850A057F27EBD7161B7F25BEBEA5EB3E5E78FCB2BC2143D3CE89D1o4P9K) области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | Управление образования | всего, в том числе | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Оснащение дошкольных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов | Управление образования | всего, в том числе | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Создание условий по организации дошкольного и общего образования | Управление образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 3 | Управление образования района |
| Соисполнители подпрограммы 3 | нет |
| Цель подпрограммы 3 | обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления в сфере образования, муниципальных организаций в сфере образования |
| Задачи подпрограммы 3 | обеспечение исполнения органом местного самоуправления в сфере образования возложенных полномочий;  обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 | Всего: 164 906,7тыс.руб.  2024 год –23 558,1тыс.руб.  2025 год – 23 558,1тыс.руб.  2026 год -23 558,1тыс.руб.  2027 год- 23 558,1тыс.руб.  2028 год- 23 558,1тыс.руб.  2029 год- 23 558,1тыс.руб.  2030 год- 23 558,1тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования на 100% ежегодно;  обеспечение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме до 98% к 2030 году |

I.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Важнейшим условием достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой 3, являются повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг, развитие кадрового потенциала, методического и информационно – аналитического обеспечения сферы образования района.

Сферой реализации подпрограммы 3 является повышение эффективности управления развитием отрасли образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм:

«Развитие общего и дополнительного образования»;

«Развитие дошкольного образования».

Основной задачей Управления образования является обеспечение развития образования на территории Харовского муниципального района в соответствии с Положением об Управлении образования администрации района.

В ходе выполнения подпрограммы будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышения эффективности и результативности деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» выполняет полномочия по подвозу обучающихся.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

С учетом приоритетных направлений государственной политики целью подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности управления образования администрации в сфере образования, муниципальных организаций района в сфере образования.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

обеспечение исполнения органом местного самоуправления в сфере образования возложенных полномочий;

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 3 являются:

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования на 100% ежегодно;

обеспечение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме на уровне95% начиная с 2025 года.

[Сведения](#P12696) о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в таблице 10.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования администрации района».

Цель мероприятия – совершенствование управления реализацией муниципальной программы, организация взаимодействия с Департаментом образования Вологодской области в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств областного бюджета мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий управления образования.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

Цель мероприятия – выполнение функций казенного учреждения системы образования, не осуществляющего образовательную деятельность, в соответствии со сметой расходов.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

Цель мероприятия – обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений.

Основное мероприятие «На приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося»

Цель мероприятия – приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося.

Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | | |
| отчетное 2020 год | оценочное 2021 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. | обеспечение исполнения органом местного самоуправления в сфере образования возложенных полномочий | увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | 70 | 75 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 2. | обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников, которым оказывается мера социальной поддержки учителям, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах муниципального образования город Харовск | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля студентов, получающих меру социальной поддержки (районной стипендии) гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Управлением образования администрации Харовского муниципального района или образовательным учреждением, подведомственным Управлению образования администрации Харовского муниципального района | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Таблица 11

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов)подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации,  индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | Дэл = Vэл. услуг / Vуслуг x 100%  повышение доли государственных услуг, предоставленных Управлением образования, казенным учреждением в электронной форме | Дэл – доля государственных услуг, предоставленных Управлением образования. Казенным учреждением в электронной форме, исчисленная в процентах  Vэл. услуг – количество государственных услуг, предоставленных Управлением образования, казенным учреждением в электронной форме;  Vуслуг – общее количествопредоставленных Управлением образования, казенным учреждением | отчеты Управления образования |
| 2. | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | % | исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | Кф – фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями области в сфере образования (ед.);  Кn – утвержденное муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями | отчеты Управления образования |
| 3. | Доля педагогических работников, которым оказывается мера социальной поддержки учителям, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах муниципального образования город Харовск | % | Дп = Vп.м. / V x 100% | Vп.м.- количество педагогических работников, которым оказывается мера социальной поддержки учителям, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах муниципального образования город Харовск  V- общее количествопедагогических работниковобщеобразовательных организаций (чел) |  |
| 4. | Доля студентов, получающих меру социальной поддержки (районной стипендии) гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Управлением образования администрации Харовского муниципального района или образовательным учреждением подведомственным Управлению образования администрации Харовского муниципального района | % | Дс = Vс.м. / V x 100% | Vс.м- количество студентов, получающих меру социальной поддержки (районной стипендии) гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Управлением образования администрации Харовского муниципального района или образовательным учреждением подведомственным Управлению образования администрации Харовского муниципального района  V- общее количество обучающихся получающих среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях (чел) |  |

Таблица 12.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления образования администрации района | Управление образования | всего, в том числе | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 |
| собственные доходы  районного бюджета | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 |
| субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений | Управление образования | всего, в том числе | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала отрасли | Управление образования | всего, в том числе | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| Управление образования | собственные доходы  районного бюджета | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| Управление образования | субвенции и субсидии из областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к постановлению администрации

Харовского муниципального района

от г. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика муниципальной программы Харовского муниципального района** | | | | | | | | |  |  |
| «Развитие образования Харовского муниципального района на 2019 – 2023 годы» | | | | | | | | |  |  |
| *(название муниципальной программы)* | | | | | | | | |  |  |
| *Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального района – Управление образования администрации района* | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| ***Принятые обозначения и сокращения:*** | | | | | | | | |  |  |
| *1.Программа – муниципальная программа Харовского муниципального района* | | | | | | | | |  |  |
| *2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Харовского муниципального района* | | | | | | | | |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | | | | | | | Целевое (суммарное) значения показателя | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа , всего** | тыс.  руб. | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 |  |  |
| **в том числе по администраторам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель **- Управление образования администрации района** | тыс.  руб. | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 | 284 388,8 |  |  |
| **Цель программы:обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики** | | | | | | | | |  |  |
| **Задачи в паспорте программы:**обеспечение доступности дошкольного образования; повышение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина; обеспечение современных требований к условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |  |  |
| Показатель 1: охват детей в возрасте 3 – 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2: обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 3: Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |
| Показатель 4: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 2030 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»** | тыс.  руб. | 185 809,9 | 185 809,9 | 185 809,9 | 185 809,9 | 185 809,9 | 185 809,9 | 185 809,9 |  |  |
| **Цель:** обеспечение доступности качественного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики области и района, современным потребностям общества и каждого гражданина. | | | | | | | | |  |  |
| З**адача 1 подпрограммы 1**  Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС | | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1. Мероприятие Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 3 мероприятия Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 1.1.2. Мероприятие 18.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | тыс.  руб. | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 | 6 868,1 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 1.1.3. Мероприятие 19. Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | тыс.  руб. | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 | 8 804,1 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия доля педагогических работников, обеспечивающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| **Задача 2 подпрограммы 1**  Развитие сети и инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья | | | | | | | | |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного образования   в муниципальных образовательных учреждениях | тыс.  руб. | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 | 12 522,1 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 2030 |
| Показатель 3 мероприятия Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2024 |
| 1.2.2. Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | тыс.  руб. | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 | 138 022,2 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Доля малокомплектных основных общеобразовательных организаций от общего количества малокомплектных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 3 мероприятия Удельный вес численности обучающихся - участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9 - 11 классов | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024 |
| 1.2.3. Мероприятие 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | тыс.  руб. | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 | 7 981,8 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, родители, которых обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 1. 2.4. Мероприятие 9. Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | тыс.  руб. | 3881,0 | 3881,0 | 3881,0 | 3881,0 | 3881,0 | 3881,0 | 3881,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 1.2.5. Мероприятие 10. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2024 |
| 1.2.6. Мероприятие 11. Оснащение общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2024 |
| 1.2.7. Мероприятие 12. Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов | тыс.  руб. | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2024 |
| 1.2.8. Мероприятие 13. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»: Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2024 |
| Показатель 3 мероприятия Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2024 |
| Показатель 4 мероприятия Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2024 |
| 1.2.10. Мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | тыс.  руб. | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 | 6 000,6 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» | Чел. | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 2024 |
| Показатель 3 мероприятия Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» | Чел. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 2024 |
| Показатель 4 мероприятия Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования | Чел. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2024 |
| Показатель 5 мероприятия Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 1.2.9. Мероприятие15. Создание условий по организации общего и дошкольного образования | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.10. Реализация регионального проекта «Современная школа»  Количество общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного, цифрового, компьютерного оборудования и мебели в 2019 году | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.11. Мероприятие 16. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 Мероприятия Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Показатель 2 Мероприятия Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятия физической культурой и спортом | Ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2024 |
| Показатель 3 Мероприятия Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (отдельно по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в том числе | чел. | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по уровню начального общего образования | чел. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по уровню основного общего образования | чел. | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по уровню среднего общего образования | чел. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3 подпрограммы 1 Выявление, развитие и поддержка одаренных детей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие 4. Организация летней оздоровительной кампании | тыс.  руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятияДоля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2024 |
| 1.3.2. Мероприятие 8. Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс.  руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2024 |
| **Задача 4 подпрограммы 1 Функционирование системы оценки качества образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятие Функционирование системы оценки качества образования | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в процедурах оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| **Задача 5 подпрограммы 1 Формирование организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Мероприятие 6. Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 2030 |
| 1.5.2Мероприятие 7. Формирование современных управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 2030 |
| Мероприятие 17. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»** | тыс.  руб. | 75 020,8 | 75 020,8 | 75 020,8 | 75 020,8 | 75 020,8 | 75 020,8 | 75 020,8 |  |  |
| З**адача 1 подпрограммы 2**  Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | |  |  |
| 2.1.1 Мероприятие 4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | тыс.руб. | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 | 2 882,5 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 2.1.2.Мероприятие 5. Получение и расходование субвенций на осуществление государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования | тыс.  руб. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Показатель1 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| **Задача 2 подпрограммы 2**  Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | |  |  |
| 2.2.1 Мероприятие 1. Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 2.2.2. Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | тыс.  руб. | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 | 71 440,3 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| **Задача 3 подпрограммы 2 Развитие сети и инфраструктуры организаций дошкольного образования детей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья** | | | | | | | | |  |  |
| 2.3.1. Мероприятие 3. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей-инвалидов от 1 до 7 лет | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 2024 |
| 2.3.2. Мероприятие 6. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 мероприятия Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Показатель 3 мероприятия Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 2.3.3. Мероприятие 7. Оснащение дошкольных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| 2.3.4. Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов | тыс.  руб. | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Охват детей в возрасте 3 - 7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2019 |  |  |
| 2.3.5. Мероприятие 9. Создание условий по организации общего и дошкольного образования | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1 мероприятия Количество дошкольных образовательных организаций, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения мебели | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечивающая подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** | тыс.  руб. | 23 558,1 | 23 558,1 | 23 558,1 | 23 558,1 | 23 558,1 | 23 558,1 | 23 558,1 |  |  |
| 3.1.1. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Управления образования района | тыс.  руб. | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 | 1 129,1 |  |  |
| Показатель 1 Мероприятия Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 Мероприятия Обеспечение доли муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме до 98% к 2030 году | % | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 2030 |
| 3.1.2. Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала отрасли | тыс.  руб. | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |  |  |
| Показатель 1 Мероприятия Доля педагогических работников, которым оказывается мера социальной поддержки учителям, работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в границах муниципального образования город Харовск | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Показатель 2 Мероприятия Доля студентов, получающих меру социальной поддержки (районной стипендии) гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении с Управлением образования администрации Харовского муниципального района или образовательным учреждением, подведомственным Управлению образования администрации Харовского муниципального района | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2024 |
| 3.1.3. Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений | тыс.  руб. | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 | 22 051,0 |  |  |
| Показатель 1 Мероприятия Обеспечение транспортного обслуживания учреждений образования и Управления образования администрации Харовского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Показатель 2 Мероприятия Обеспечение методического, консультативного организационного сопровождения и обеспечения деятельности образовательных учреждений по предоставлению ими общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дошкольного и дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Харовского муниципального района на 2024- 2030 годы»

Проект внесен на согласование Управлением образования Харовского муниципального района

Исполнитель Е.В.Громова, тел.8(8172)2-14-36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата согласования | Должность | Замечания и предложения (свыше двух строк оформляется на отдельном листе) | Личная подпись |
|  | А.Г.Шахов  Заместитель руководителя администрации по социальным вопросам и профилактике правонарушений |  |  |
|  | С.Л.Кораблев,  Первый заместитель руководителя администрации района, начальник финансового управления |  |  |
|  | С.В.Рябков, заместитель руководителя администрации района по правовым и организационным вопросам, начальник юридического отдела |  |  |
|  | Гридякин О.И. начальник отдела экономики и охраны окружающей среды |  |  |

Дело – 3

Управление образования – 1

Финансовое управление – 1

Отдел экономики и охраны окружающей среды -1